## Sheet1
1 | 202108 | 2021-07-26 | SCP | 订单模块 | 供应商收到订单后，采购对商品生命周期调整或者采购状态等改变，供应宝或者B2B收到后不校验商品生命周期或者商品活动状态，确认订单后无法上传SAP，整张订单作废。希望供应商在确认订单时能校验停止进货自己修改为0，再回传。 B2B确认订单是加强商品生命周期：30计划淘汰、40预淘汰、50淘汰、60废码的商品 加强采购活动状态校验：10暂停订货、20停止订货、30换季停采、40TNA 不允许确认，只能把订单改为0，才能回传生成正式订单 | 无 | 刘永平 | 刘永平 | 刘永平 | 无 | 无 | 刘永平 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 5 | 优讯
2 | 202108 | 2021-07-26 | SCP | 促销调价 | 增加“补差承担主体”(采购承担\供应商承担)字段，由用户选择本次补差或调价的承担类型，传输给SAP； 现状：MD141接口承担类型默认为 供应商承担 | MD141接口 | 王明悦 | 王明悦 | 王明悦 |  |  | 王明悦 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2
3 | 202108 | 2021-07-26 | SCP | 订单管理 | B2B预约上限控制逻辑更改。 供应商比规定预约时间提前到货已入库商品及量应将后面预约报表里面释放这部分预约量，现在没有减去。仓库预约上限计算逻辑更改：计算仓库预约交货日期上限的总量时，应该减去供应商在规定预约交货日期之前已入库商品的量。 | 无 | 刘永平 | 刘永平 | 刘永平 | 无 | 无 | 刘永平 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2
4 | 202108 | 2021-07-26 | SCP | 订单管理 | bug修复： 订单模块修改商品价格后，商品明细行小计没有同步变化 | 无 | 周大智 | 周大智 | 周大智 | 无 | 无 | 蔡颖 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 3
5 | 202108 | 2021-07-26 | SCP | 订单管理 | 订单员对不使用B2B的供应商订单进行确认、预约 1、接收不上B2B的供应商的采购订单，订单员对订单进行修改后确认 2、订单员按照查询结果，对订单执行单选、多选、全选的批量审核操作；查询条件增加复选项：使用B2B待订单确认、不使用B2B待确认 | MD007增加不使用B2B的 供应商订单的 下发逻辑、联调测试 | 周大智 | 周大智 | 周大智 | 无 | 王玉华 | 王胜华、刘永平 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 5
6 | 202108 | 2021-07-26 | SCP | 证照 | 订单中没有预约或预约数量为0的商品不在批次报告管理列表中显示 | 无 | 周大智 | 周大智 | 周大智 | 无 | 无 | 毕建妮 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2
7 | 202108 | 2021-07-26 | SCP | 退货单管理 | bug修复： 采购商端 和 供应商端 【退货订单管理】详情页面的商品明细中 ‘确认订单数量’显示不一致；采购商端显示的数量有误； 问题的表现是：供应商修改了数量提交之后，供应商端的‘确认订单数量’更新了；但是采购商端的‘确认订单数量’没有更新，展示的还是原‘订单数量’ | 无 | 周大智 | 周大智 | 周大智 | 无 | 无 | 蔡颖 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 4
8 | 202108 | 2021-07-27 |  | PC端和手机端 | 商品生命周期新增11淘汰恢复.需求提报会根据SAP下传的码表值做相应的调整，如果SAP下传10，需求提报需要测试数据接收，要货。如果SAP下传11，需求提报需要在要货管控逻辑里增加生命周期=11时，允许门店要货。只要是生命周期=10允许要货的，都允许生命周期=11的要货。 | 联调测试 | 栾杰 | 栾杰 |  | 谷威平 | 谷威平 | 栾杰 |  |  | 4 | 优讯