## Sheet1
序号 Xùhào | 计划开始月份 | 计划确认日期 | 项目 Xiàngmù | 业务版块 Yèwù bǎnkuài | 业务描述 Yèwù miáoshù | 涉及SAP事项 Shèjí SAP shìxiàng | 项目对接 负责人 Xiàngmù duìjiē fùzé rén | SAP负责人员 (产品) SAP fùzé rényuán (chǎnpǐn) | SAP负责人员 (技术) SAP fùzé rényuán (jìshù) | SAP负责人员 (接口) SAP fùzé rényuán (jiēkǒu) | 用户测试 | 业务方案完成时间 | 产品方案完成时间 | 开发提测完成时间（产品预估） | 联调测试 开始时间 Lián diào cèshì kāishǐ shíjiān | 整体测试 完成时间 Zhěngtǐ cèshì wánchéng shíjiān | 程序开始 使用时间-计划 Chéngxù kāishǐ shǐyòng shíjiān | 开发预估工作量 | 开发预估提测时间（技术评审后技术给出） | 开发人员 | 程序开始 使用时间-依据开发提测时间调整 | 产品方案评审完成时间 | 技术方案评审完成时间 | 测试人员 | 实际开发提测时间（真实提测） | 整体测试 完成时间 | 联调测试 开始时间 | 目前状态 Mùqián zhuàngtài | 是否按期完成 | 备注 | 实际完成日期 | 测试开始时间 | 更新人员 | 是否产品延期 | 是否开发延期 | 是否测试延期 | 更新是否延期
31 | 202106 | 2021-04-23 | 协同平台 | 供应商模块 | BUG:MD154中下发“联系人信息”处理逻辑调整 供应商资源池中已存在的供应商资料（联系人信息只有一条），SAP中将此供应商的联系人信息维护成两条后，通过MD154推送到B2B，B2B接口只处理一条联系人信息，另一条不处理。导致联系人信息不完整；需要调整若SAP下发2条联系人信息，需全部处理并落库、前端显示。 | 联调 | 张颖 | 谷威平 | 刘玉光 | 无 | 待定 | 2021-04-30 | 2021-05-08 | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 4+1 |  | 优讯 |  | 2021-06-01 |  | 赵大男 | [5 empty] | 原5月份需求，因开发资源有限，开发5月份未排期，延至6月份
34 | 202106 | 2021-04-23 | 协同平台 | 商品 | 支持业务批量提交待申请的新品： 目前采购反馈，新品批量发起的新品只能一条一条提交，不能批量提交，为了便于采购的操作，需要在新品列表增加批量提交的按钮，支持采购选择明细进行批量提交 |  | 王爱妮 | 无 | 无 | 无 | 待定 | 2021-04-01 | 2021-04-22 | 2021-06-26 | 无 | 2021-07-11 | 2021-07-16 | 3+1 |  | 优讯
35 | 202106 | 2021-04-23 | 协同平台 | 商品 | 调整系统支持批量修改质检报告： 采购兰鑫反馈，目前对于质检科批量打回的质检报告，采购不能批量修改，只能单行修改后提交，因此调整程序，对于质检科打回的新品，支持批量修改质检报告后上传 |  | 王爱妮 | 无 | 无 | 无 | 兰鑫 | 2021-04-01 | 2021-05-08 | 2021-06-26 | 无 | 2021-07-11 | 2021-07-16 | 3+1 |  | 优讯
36 | 202106 | 2021-04-23 | 协同平台 | 商品 | 系统自动根据SAP的条码修改协同侧条形码： 1）因为实际的业务存在废码或淘汰码再利用的场景，因此SAP会修改商品的主条形码，但是协同侧因为上线时没有条形码修改的流程，所以不会自动修改条形码，为了保证这部分业务的畅通，对于SAP下发的条形码，需要协同侧自动修改对应商品的条形码； 2）修改SAP下发的商品包装的逻辑，系统校验，若当前条形码已存在，则先将对应条形码的商品包装信息删除，然后再同步新增新的条码信息 |  | 王爱妮 | 刘玉光 | 待定 | 任静 | 待定 | 2021-04-18 | 2021-05-08 | 2021-06-26 | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 2021-07-16 | 4+1 |  | 优讯
37 | 202106 | 2021-04-23 | 协同平台 | 商品 | 关于老品不在协同侧发起的逻辑调整： 在与采购沟通协同侧影响新品引进效率的问题中，采购提出协同侧发起的老品应该提示，不让业务创建，因此在协同侧增加参数管控，老品是否允许在协同侧发起 注：这个方案的调整需要业务确认是否依赖于流程会签的结果 |  | 王爱妮 | 无 | 无 | 无 | 待定 | 2021-04-01 | 2021-05-14 | 2021-06-26 | 无 | 2021-07-11 | 2021-07-16 | 5+1 |  | 优讯
38 | 202106 | 2021-05-27 | 协同平台 | 商品 | 【商品类目】当品类进行状态不可用时，商品列表仍展示。需求：若类目状态为不可用时， 商品列表不要展示对应的品类 新品选择类目若选到作废品类的处理方案 |  | 王爱妮 | 无 | 无 | 无 | 待定 | 2021-06-05 | 2021-06-08 | 2021-06-26 | 2021-07-05 | 2021-07-11 | 2021-07-16 | 5+1 |  | 优讯